## Test Plan
Judul | Keterangan
Project Name | Aplikasi Persediaan Barang Toko Sembako
Test Plan Author | Daffa
Tanggal Pembuatan | 03 Juni 2026
Versi Dokumen | 1.0
Tujuan Pengujian | Memastikan seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai kebutuhan pengguna melalui metode Blackbox Testing, tanpa menguji kode program secara langsung.
Ruang Lingkup | Modul Login, Dashboard, Role Access, Master Data Kategori, Master Data Barang/Produk, Master Data Pengguna, Transaksi Stok Masuk/Keluar, Laporan Mutasi Stok, Pagination, dan Validasi Penghapusan Data.
Pendekatan Pengujian | Manual Blackbox Testing berdasarkan input, proses, output, hak akses role, validasi form, dan skenario positif/negatif.
Lingkungan Uji | - Browser: Google Chrome - OS: macOS - Backend: Laravel 10 - Database: MySQL XAMPP - Server lokal: http://127.0.0.1:8000
Jadwal Pengujian | 03 Juni 2026
Sumber Daya | 1 Tester, 1 Developer, akun Admin, akun Staff Inventory, akun Owner, database toko_sembako.
Acceptance Criteria | Semua test case prioritas utama harus Passed, role access berjalan sesuai aturan, transaksi stok tidak menyebabkan stok negatif, dan laporan mutasi menampilkan data yang benar.
Risiko | Data uji dapat berubah setelah migrate:fresh, koneksi MySQL lokal tidak aktif, browser menyimpan session login lama, atau data stok tidak cukup untuk pengujian stok keluar.

## Test Case
ID | Test Case | Langkah Uji (Steps) | Input Data | Hasil yang Diharapkan | Status | Keterangan
TC-001 | Login Admin dengan akun valid | 1. Buka halaman login 2. Isi email dan password admin 3. Klik Login | Email: admin@example.com Password: password | Sistem mengarahkan Admin ke halaman Dashboard dan menampilkan menu Master Data, Produk/Barang, Transaksi, dan Laporan. | Passed | Positif
TC-002 | Login Staff dengan akun valid | 1. Buka halaman login 2. Isi email dan password staff 3. Klik Login | Email: staff@example.com Password: password | Sistem mengarahkan Staff ke Dashboard dan menampilkan menu Daftar Produk, Transaksi, dan Laporan. | Passed | Positif
TC-003 | Login Owner dengan akun valid | 1. Buka halaman login 2. Isi email dan password owner 3. Klik Login | Email: owner@example.com Password: password | Sistem mengarahkan Owner ke Dashboard dan menampilkan menu Daftar Produk dan Laporan. | Passed | Positif
TC-004 | Login dengan email/password salah | 1. Buka halaman login 2. Isi email atau password salah 3. Klik Login | Email: admin@example.com Password: salah | Sistem menampilkan pesan bahwa email atau password tidak sesuai dan tetap berada di halaman login. | Passed | Negatif
TC-005 | Login dengan field kosong | 1. Buka halaman login 2. Kosongkan email atau password 3. Klik Login | Email: kosong Password: kosong | Sistem menampilkan validasi bahwa email dan password wajib diisi. | Passed | Negatif
TC-006 | Logout pengguna | 1. Login sebagai Admin 2. Klik tombol Logout | Session aktif | Sistem menghapus session dan mengarahkan pengguna ke halaman login. | Passed | Positif
TC-007 | Dashboard menampilkan metric utama | 1. Login sebagai Admin 2. Buka Dashboard | Data barang dan inventory_logs tersedia | Sistem menampilkan Total Barang, Total Stok Masuk, Total Stok Keluar, Stok Kritis, dan Stok Tertinggi. | Passed | Positif
TC-008 | Dashboard menampilkan 5 stok tertinggi | 1. Login sebagai Admin 2. Buka Dashboard 3. Lihat panel 5 Stok Tertinggi | Data barang tersedia | Sistem menampilkan daftar maksimal 5 produk dengan stok paling tinggi. | Passed | Positif
TC-009 | Dashboard menampilkan 5 stok terendah | 1. Login sebagai Admin 2. Buka Dashboard 3. Lihat panel 5 Stok Terendah | Data barang tersedia | Sistem menampilkan daftar maksimal 5 produk dengan stok paling rendah. | Passed | Positif
TC-010 | Admin menambah kategori | 1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Kategori 3. Klik Tambah 4. Isi form 5. Klik Simpan | Nama: Gula Deskripsi: Produk gula | Kategori baru tersimpan dan muncul pada daftar kategori. | Passed | Positif
TC-011 | Validasi tambah kategori tanpa nama | 1. Login sebagai Admin 2. Buka form Tambah Kategori 3. Kosongkan nama 4. Klik Simpan | Nama: kosong | Sistem menampilkan pesan validasi nama kategori wajib diisi. | Passed | Negatif
TC-012 | Admin melihat detail kategori | 1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Kategori 3. Klik View Detail | Kategori tersedia | Sistem menampilkan informasi kategori dan daftar barang dalam kategori tersebut. | Passed | Positif
TC-013 | Admin mengedit kategori | 1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Kategori 3. Klik Edit 4. Ubah data 5. Klik Simpan | Nama kategori diperbarui | Data kategori berhasil diperbarui. | Passed | Positif
TC-014 | Kategori tidak bisa dihapus jika masih ada stok barang | 1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Kategori 3. Pilih kategori yang memiliki barang dengan stok > 0 4. Klik Delete | Kategori dengan stok tersedia | Sistem menolak penghapusan dan menampilkan pesan kategori masih memiliki barang dengan stok tersedia. | Passed | Negatif
TC-015 | Kategori bisa dihapus jika semua stok barang 0 | 1. Login sebagai Admin 2. Pastikan semua barang pada kategori stoknya 0 3. Klik Delete | Kategori tanpa stok tersedia | Kategori berhasil dihapus. | Passed | Positif
TC-016 | Admin menambah produk/barang | 1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Barang 3. Klik Tambah 4. Isi form barang 5. Klik Simpan | Kategori: Beras Kode: BRS-002 Nama: Beras Medium 5kg Stok: 20 Minimum: 10 | Barang baru tersimpan dan muncul pada daftar barang. | Passed | Positif
TC-017 | Validasi kode barang unik | 1. Login sebagai Admin 2. Tambah barang dengan item_code yang sudah ada 3. Klik Simpan | Kode barang duplikat | Sistem menampilkan validasi bahwa kode barang sudah digunakan. | Passed | Negatif
TC-018 | Admin melihat detail produk | 1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Barang 3. Klik View Detail | Produk tersedia | Sistem menampilkan detail produk dan riwayat mutasi stok. | Passed | Positif
TC-019 | Admin mengedit produk | 1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Barang 3. Klik Edit 4. Ubah data produk 5. Klik Simpan | Nama/stok/minimum diperbarui | Data produk berhasil diperbarui. | Passed | Positif
TC-020 | Produk tidak bisa dihapus jika stok masih ada | 1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Barang 3. Pilih produk dengan stok > 0 4. Klik Delete | Produk stok > 0 | Sistem menolak penghapusan dan menampilkan pesan barang tidak dapat dihapus karena stok masih tersedia. | Passed | Negatif
TC-021 | Produk bisa dihapus jika stok 0 | 1. Login sebagai Admin 2. Pilih produk dengan stok 0 3. Klik Delete | Produk stok 0 | Produk berhasil dihapus. Riwayat transaksi produk tetap tersimpan. | Passed | Positif
TC-022 | Riwayat transaksi tetap tampil setelah produk dihapus | 1. Hapus produk dengan stok 0 yang memiliki riwayat 2. Buka Laporan Mutasi Stok | Produk sudah dihapus | Laporan tetap menampilkan riwayat dengan teks Produk dihapus - nama produk, kode snapshot, dan kategori snapshot. | Passed | Positif
TC-023 | Admin menambah pengguna | 1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Pengguna 3. Klik Tambah 4. Isi form pengguna 5. Klik Simpan | Nama, email, password, role | Pengguna baru berhasil disimpan dan tampil di daftar pengguna. | Passed | Positif
TC-024 | Validasi email pengguna unik | 1. Login sebagai Admin 2. Tambah pengguna dengan email yang sudah ada 3. Klik Simpan | Email duplikat | Sistem menampilkan validasi email sudah digunakan. | Passed | Negatif
TC-025 | Admin tidak bisa menghapus akun sendiri | 1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Pengguna 3. Klik Delete pada akun yang sedang login | Akun sedang digunakan | Sistem menolak penghapusan akun yang sedang digunakan. | Passed | Negatif
TC-026 | Staff dapat melihat daftar produk | 1. Login sebagai Staff 2. Klik menu Daftar Produk | Role: staff | Sistem menampilkan daftar produk dan tombol View Detail. Tombol Tambah, Edit, Delete tidak tampil. | Passed | Role access
TC-027 | Owner dapat melihat daftar produk | 1. Login sebagai Owner 2. Klik menu Daftar Produk | Role: owner | Sistem menampilkan daftar produk dan tombol View Detail. Tombol Tambah, Edit, Delete tidak tampil. | Passed | Role access
TC-028 | Staff tidak dapat mengakses master pengguna | 1. Login sebagai Staff 2. Akses URL /users secara langsung | Role: staff | Sistem menolak akses dengan status 403 atau halaman tidak dapat diakses. | Passed | Role access negatif
TC-029 | Owner tidak dapat mengakses transaksi stok | 1. Login sebagai Owner 2. Akses URL /inventory/stock secara langsung | Role: owner | Sistem menolak akses dengan status 403 atau halaman tidak dapat diakses. | Passed | Role access negatif
TC-030 | Transaksi stok masuk berhasil | 1. Login sebagai Admin atau Staff 2. Buka Stok Masuk/Keluar 3. Pilih barang 4. Pilih Stok Masuk 5. Isi jumlah dan tanggal 6. Klik Simpan | Barang: Beras Premium Tipe: masuk Jumlah: 10 | Stok barang bertambah, sistem menyimpan mutasi dengan stok awal dan stok akhir. | Passed | Positif
TC-031 | Transaksi stok keluar berhasil | 1. Login sebagai Admin atau Staff 2. Buka Stok Masuk/Keluar 3. Pilih barang 4. Pilih Stok Keluar 5. Isi jumlah lebih kecil/sama dengan stok 6. Klik Simpan | Tipe: keluar Jumlah: 2 | Stok barang berkurang, sistem menyimpan mutasi dengan stok awal dan stok akhir. | Passed | Positif
TC-032 | Stok keluar melebihi stok tersedia | 1. Login sebagai Admin atau Staff 2. Buka Stok Masuk/Keluar 3. Pilih barang 4. Pilih Stok Keluar 5. Masukkan jumlah melebihi stok 6. Klik Simpan | Jumlah keluar > stok tersedia | Sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan stok keluar melebihi stok tersedia. | Passed | Negatif
TC-033 | Laporan mutasi stok tampil | 1. Login sebagai Admin/Staff/Owner 2. Buka menu Laporan Mutasi Stok | Data inventory_logs tersedia | Sistem menampilkan tabel mutasi stok berisi tanggal, kode, barang, kategori, tipe, jumlah, stok awal, stok akhir, petugas, dan catatan. | Passed | Positif
TC-034 | Filter laporan berdasarkan tanggal | 1. Buka Laporan Mutasi Stok 2. Isi Start Date dan End Date 3. Klik Filter | Start Date: 2026-06-01 End Date: 2026-06-03 | Sistem menampilkan data mutasi stok sesuai rentang tanggal. | Passed | Positif
TC-035 | Validasi filter tanggal tidak valid | 1. Buka Laporan Mutasi Stok 2. Isi End Date lebih awal dari Start Date 3. Klik Filter | Start Date: 2026-06-03 End Date: 2026-06-01 | Sistem menampilkan pesan validasi end date harus setelah atau sama dengan start date. | Passed | Negatif
TC-036 | Show entries pada tabel | 1. Buka halaman tabel Kategori/Barang/Pengguna/Laporan 2. Pilih Show 5/10/25/50/100 entries | per_page: 5 | Sistem menampilkan jumlah data sesuai pilihan dan pagination tetap berjalan. | Passed | Positif
TC-037 | Pagination tabel | 1. Buka halaman tabel yang memiliki banyak data 2. Klik halaman berikutnya pada pagination | Data lebih dari per_page | Sistem menampilkan data halaman berikutnya dan mempertahankan query per_page/filter. | Passed | Positif
TC-038 | Status barang otomatis tersedia | 1. Admin membuat atau mengubah barang dengan stok > 0 2. Simpan data | current_stock: 5 | Status barang otomatis menjadi tersedia. | Passed | Positif
TC-039 | Status barang otomatis tidak tersedia | 1. Admin membuat atau mengubah barang dengan stok 0 2. Simpan data | current_stock: 0 | Status barang otomatis menjadi tidak tersedia. | Passed | Positif
TC-040 | Menu sesuai role | 1. Login sebagai Admin, Staff, dan Owner secara bergantian 2. Amati sidebar | Role berbeda | Menu yang tampil sesuai hak akses masing-masing role. | Passed | Role access